## Лист1
Дорожная карта развития СРЦ в Саратовской области
сфера | Направление | № п/п | Наименование мероприятия / объекта / процедуры | Срок исполнения (ответственный)
|  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
финансовая устойчивость | участие в грантовых программах | 1 | Основное мероприятие: Подготовка и подача заявки на развитие Ресурсного центра на областной консурс проектов "Саратовская губерния" (совместно с АНО "Под Покровом" и другими партнёрскими НКО Саратовской области. Подготовка и подача заявки на развитие Ресурсного центра на консурс проектов "Соработничество" (совместно с АНО "Под Покровом" и другими партнёрскими НКО Саратовской области. | [5 empty] | Начало исполнения с 01.09 до 30.09 2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.)
| поддержка со стороны ОИВ | 2 | Внести изменения в Федеральное Законодательство №422 и упростить процедуру документооборота про семейным СО НКО для поставщиков социальных услуг. Минимизировать прием и оборот документов от получателей социальных услуг для предоставления субсидий в рамках деятельности поставщиков социальных услуг, находящихся в региональном реестре | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
| поддержка спонсоров и меценатов | 3 | Расширение списка коммерческих организаций (посредством заключения договоров), выступающих в качестве систематических спонсоров СОНКО занятых оказанием социальных услуг кризисным семьям и иным категориям населения в течение всего планируемого срока (с апреля по декабрь 2021 г.). | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
| платные услуги | 4 | Проведение комплекса мероприятий по развитию практики оказания платных психолого-педагогических услуг детям из обеспеченных семей посредством их включения в уже действующие развивающие программы и группы. | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
| иные инструменты | 5 | Разработка и реализация партнёрских проектов с частными предпринимателями и комерческими организациями, предполагающих извлечение прибыли для развития ресурсного центра | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
развитие партнёрских отношений | с РОИВ | 6 | Создать межведомственную рабочую группу с участием представителей СО НКО, органов исполнительной власти, священнослужителей РПЦ, социальных служб и медицинских учреждений, на заседаниях которой необходимо и, в первую очередь, определить ресурсы и полномочия участников, чтобы оперативно реагировать на проблемы и запросы семей в кризисной ситуации, устранять причины и условия семейного неблагополучия. Разработка и реализация партнёрских проектов с региональными социозащитными организациями. | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
| с муниципалитетами | 7 | Разработка и проведение образовательно -профилактических акций с представителями муниципальной власти в целях поддержания активных рабочих контактов, режима взаимодоверия и взаимодействия. | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
| с НКО | 8 | Проведение мероприятий по укреплению горизонтальных партнёрских связей и расширению практики оперативного взаимодействия с про-семейными НКО региона (с апреля по декабрь). | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
| со СМИ | 9 | Укрепление партнёрских связей и расширение практики оперативного обмена информацией с региональными СМИ (с апреля по декабрь). | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
| с религиозными организациями | 10 | В целях развития системы доабортного консультирования беременных женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора усовершенствовать взаимодействие между сотрудниками про-семейных НКО, священнослужителями РПЦ и специалистами медицинских учреждений, ответственными за противоабортную профилактику, своевременное оказание комплексной социально-правовой и психологической помощи | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
формирвоание имиджа | регулярное освещение в социальных сетях и региональных СМИ благотворительных акции, проводимых в рамках построения Ресурсного центра | 11 | Создание единого информационного пространства, включающего семейный портал Саратовской области, сеть Семейных клубов. Расширение просветительской деятельности с кризисными семьями, разработка общественно-государственных программ в сфере защиты семьи и детства. Освещение резонансных образовательно-профилактических акций, направленных на активное вовлечение местного сообщества в благотворительные программы реализуемые Кризисным центром и иными про-семейными НКО региона. | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
работа с целевой аудиторией | кризисная помощь | 12 | Проведение системы мероприятий по объединению ресурсов СОНКО, участствующих в деятельности по оказанию социальных услуг в целях формирования единого Ресурсного центра на территории Саратовской области | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
| благотворительные сборы | 13 | Проведение комплекса мероприятий по вовлечению волонтёров из числа бывших и настоящих подопечных в мероприятия по развитию Ресурсного центра на территории области. | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.
| образовательно-профилактическая деятельность | 14 | Организация курсов по углубленной подготовке высококвалифицированных психологов для создания кадрового резерва епархиальных консультантов, способных к проведению психологической работы с кризисными семьями и осуществлению доабортного консультирования при храмах (воскресных школах) Саратовской области | Начало исполнения - с 15.04.2021 г. (отв. Малюченко Г.Н.) | [7 empty] | Завершение срока исполнения до 15.12.2021 г.