## Лист1
Дорожная карта развития СРЦ (Волгоград)
сфера | Направление | Наименование мероприятия / объекта / процедуры | Срок исполнения (ответственный)
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
финансовая устойчивость | Участие в грантовых программах | 1. Подготовка помещения к открытию СРЦ осуществляется с помощью 2 грантовых заявок: а) проект "Точка опоры" поддержан Фондом Президентских грантов; | х | х | х | [6 empty] | Ответственный - Апакова А.С.
|  | б) Субсидия от Администрации Волгоградской области получена на приобретение мебели в СРЦ | х | х | х | х | х | х | х |  |  | Ответственный - Апакова А.С.
|  | 2. Развитие СРЦ и службы помощи семьям. Запланирована подача заявки в Фонд президентских грантов на период 07.2021 - 12.2022. | [9 empty] | Ответственный - Апакова А.С.
| Поддержка со стороны ОИВ | В настоящий момент - больше декларативная. Не препятствуют информационному освещению деятельности СРЦ. К факторам реальной поддержки можно отнести установление льготной аренды на помещение и поддержка 1 краткосрочного проекта на областном конкурсе для НКО (размер поддержки - до 120 т.р./год)
| Поддержка спонсоров и меценатов | На данном этапе имеется спонсорская поддержка в проведении ремонтных работ от "Леруа Мерлен Восток" кластера "Волга". | [9 empty] | Ответственный - Апакова А.С.
| Платные услуги | Планируется проведение на территории СРЦ платных занятий по льготным ценам (привлечение педагогов, рукодельниц из числа многодетных родителей, организация групп присмотра за детьми). | [5 empty] | х | х | х | х | Ответственный - Апакова А.С.
| Иные инструменты | Запланировано вступление в реестр поставщиков социальных услуг. Вступление отложено до фактического окончания ремонта помещения и возможности реальной работы. Предполагается оказывать психолого-педагогические услуги населению и вести школу приемных родителей. |  |  |  | х | х | х | х | х | х | Ответственный по вхождению в реестр Бикмаметова м.Д.
развитие партнёрских отношений | с РОИВ | "Многодетный Волгоград" является одной из крупнейших общественных организаций в регионе, за годы работы он приобрел "свое лицо" и имеет некоторую значимость. Организация в определенной степени вхожа в региональные органы власти, правда, взаимодействие не является равноправно-партнерским. Зачастую инициативы "Многодетного Волгограда" игнорируются. Тем не менее, есть "контакт" с депутатским корпусом г. Волгограда, комитетом образования, комитетом социальной защиты населения, Уполномоченным по правам ребенка, некоторыми депутатами областной Думы. | [9 empty] | Ответственный - Апакова А.С.
| с муниципалитетами | В 2021 г запланировано установление партнерских связей с ближайшими к Волгограду муниципальными округами, состоится 12 поездок по Волгоградской области. Результатом станет сеть волонтерских бригад, готовых оказывать помощь семьям и вести информационно-просветительскую работу на местах. |  |  | х | х | х | х | х |  |  | Ответственные - Бикмаметова М.Д., Абросимовы Н. и А.
| с НКО | В Волгоградском регионе существует небольшое количество активных просемейных НКО. Их работа обращена на различные группы благополучателей, поэтому общая работа НКО в регионе не скоординирована. Надеемся, что проведение стратегической сессии станет началом более системной и слаженной работы. Есть 2 надежных партнера - ВРОО "Православный семейный центр "Лествица" и Совет отцов Волгограда. | [5 empty] | х | х | х | х | Ответственный - Апакова А.С.
| со СМИ | Работа со СМИ ведется несистемно. Есть "дружественные" контакты с Волгоградским муниципальным ТВ, газетами "Родной город", "Комсомольская правда". СМИ работают в привязке к региональной повестке и публикуют материалы только "позитивной" направленности. От освещения проблемных зон отказываются.
| с частными спонсорами | Организация имеет довольно большой спектр коммерческих партнеров из разных слоев бизнеса, которые выступают спонсорами на мероприятиях и праздниках. Данное направление постоянно развивается. К сожалению, системного спонсорства на текущую деятельность "Многодетный Волгоград" не имеет. | [9 empty] | Ответственный - Литвинова И.И.
формирование имиджа | мероприятия, проекты и пр. | Социальная школа для детей из многодетных семей; Фестиваль талантливых семей "Многодетство", спортивные мероприятия и т.д. Мероприятия известны в регионе и пользуются популярностью у целевой аудитории | х | х |  | х |  | х | х | х | х
работа с целевой аудиторией | кризисная помощь | 1. Организация склада гуманитарной помощи; 2. Психологическая работа с кризисными семьями; 3. Юридическо-информационное сопровождение семей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Ответственные - Волченко И.Г., Гудкова М.А.
| благотворительные сборы | Денежные благотворительные сборы организацией не ведутся. Вещевые и гуманитарные ведутся по запросу от конкретной семьи. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Ответственная - Гудкова М.А.
| культурная и просветительская работа | На данном этапе приостановлены очные мероприятия, однако организация постоянно проводит различные конкурсы, фестивали, праздники, направленные на формирование положительного имиджа семей с детьми и повышения социальной активности граждан. |  |  |  | х |  | х |  | х |  | Ответственная - Апакова А.С.